Предлагаем материалы для учащихся, педагогов родителей по формированию и оценке функциональной грамотности:

- Компетенции 4К — формирование и оценка на уроке [6,67 Mb] (cкачиваний: 510)

- Примеры открытых заданий PISA [9,11 Mb] (cкачиваний: 463)

- Сборник информационных и методических материалов для педагогов  [2,68 Mb] (cкачиваний: 433)

- Уроки формирования функциональной грамотности (по ФГОС общего образования) [3,88 Mb] (cкачиваний: 483)

- Что значит Быть грамотным - методические рекомендации для детей и родителей [6,27 Mb] (cкачиваний: 412)

- Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности [2,36 Mb] (cкачиваний: 557)

Приложение 1

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование и оценка  функциональной грамотности обучающихся »  МБОУ СОШ №30  на 2021-2022 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-организационные условия |  |  |  |  |
| 1. | Приказ об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | До 25.09.2021 г. | Приказ | Директор |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | До 25.09.2021 | Утверждение плана | Директор |
| Кадровые условия |  |  |  |  |
| 3. | Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Октябрь 2021 | Использование в работе банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Зам.директора по УВР |
| 4. | Формирование баз данных учителей и учащихся, участвующих в формировании функциональной грамотности. | До 30.10.2021 | Сформирована база данных |  |
| 5. | Внесение мероприятий по развитию функциональной грамотности обучающихся в планы работы МО учителей- предметников | До 30.10.2021 | Планы работы МО с дополнительными разделами | Курирующие заместителя директора |
| 6. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | До 30.12.2021 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | Зам.директора. |
| Учебно-методические условия |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка базы тестовых | До | Создана база | Руководители |

|  | заданий для проверки сформированности функциональной грамотности по предметам | 10.11.2021 |  | МО, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Размещение на сайте школы материалов, связанных с формированием функциональной грамотности | До 01.11.2021 г. | Размещен материал |  |
| 9. | Методический семинар для педагогов МБОУ СОШ № 30 | 27.11.2021г на базе МАОУ СОШ № 30 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | Руководители МО |
| 10. | Организация проведения мониторингового исследования функциональной грамотности обучающихся 8- 9 классов | До 01.03.2022 | Диагностическая работа. Аналитическая справка по итогам проведения. | Руководители МО |
| Работа с родителями |  |  |  |  |
| 11. | Организация информационноnразъяснительной работы с родителями, по вопросам функциональной грамотности | До 01.11.2021 г. | Размещён материал на сайте, проведены родительские собрания | Зам.директора по ВР |